## 费用报销模块
工作 序号 | 工作描述 （计划外工作特殊说明） | 开始日期 | 星期 | 结束日期 | 星期 | 责任人 | 协助人 | 工作成果 | 备注
1 | 开发环境准备 | 2016-05-02 | 星期一 | 2016-05-03 | 星期二 |  | 潘国钦
2 | 安装、测试开发环境 | 责任人: 张斐、郭毅超; 协助人: 潘国钦
3 | 需求分析 | 2016-05-04 | 星期三 | 2016-05-04 | 星期三 |  | 潘国钦
4 | 沟通需求、确认需求 | 责任人: 张斐、郭毅超、潘国钦; 协助人: 潘国钦
5 | 开发任务分配与进度规划 | 2016-05-05 | 星期四 | 2016-05-05 | 星期四 |  | 潘国钦
6 | 开发任务分配与进度规划 | 责任人: 张斐、郭毅超、潘国钦; 协助人: 潘国钦; 工作成果: 开发计划进度表文档
7 | 费用报销基础资料和单据界面开发 | 2016-05-06 | 星期五 | 2016-05-25 | 星期三 |  | 潘国钦
8 | 基础资料字段以及web单据字段设计 | 2016-05-06 | 星期五 | 2016-05-07 | 星期六 | 郭毅超 | 潘国钦 | 字段设计文档
9 | 基础资料界面、功能设计 | 2016-05-08 | 星期日 | 2016-05-08 | 星期日 | 郭毅超 | 潘国钦 | 界面展示
10 | 基础资料web实现 | 2016-05-09 | 星期一 | 2016-05-09 | 星期一 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
11 | 基础资料部署测试 | 2016-05-10 | 星期二 | 2016-05-10 | 星期二 | 郭毅超 | 潘国钦 | 可安排测试
12 |  | 协助人: 潘国钦
13 | 单据-开支付款单界面、功能设计 | 2016-05-10 | 星期二 | 2016-05-10 | 星期二 | 郭毅超 | 潘国钦 | 界面展示
14 | 单据-开支付款单web功能实现 | 2016-05-11 | 星期三 | 2016-05-12 | 星期四 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
15 | 单据-开支付款单部署测试 | 2016-05-13 | 星期五 | 2016-05-13 | 星期五 | 郭毅超 | 潘国钦 | 可安排测试
16 | 单据-出差申请单界面、功能设计 | 2016-05-13 | 星期五 | 2016-05-13 | 星期五 | 郭毅超 | 潘国钦 | 界面展示
17 | 单据-出差申请单web功能实现 | 2016-05-14 | 星期六 | 2016-05-15 | 星期日 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
18 | 单据-出差申请单部署测试 | 2016-05-16 | 星期一 | 2016-05-16 | 星期一 | 郭毅超 | 潘国钦 | 可安排测试
19 | 单据-差旅报销单界面、功能设计 | 2016-05-16 | 星期一 | 2016-05-16 | 星期一 | 郭毅超 | 潘国钦 | 界面展示
20 | 单据-差旅报销单web功能实现 | 2016-05-17 | 星期二 | 2016-05-18 | 星期三 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
21 | 单据-差旅报销单部署测试 | 2016-05-19 | 星期四 | 2016-05-19 | 星期四 | 郭毅超 | 潘国钦 | 可安排测试
22 | 单据-借款单界面、功能设计 | 2016-05-19 | 星期四 | 2016-05-19 | 星期四 | 郭毅超 | 潘国钦 | 界面展示
23 | 单据-借款单web功能实现 | 2016-05-20 | 星期五 | 2016-05-21 | 星期六 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
24 | 单据-借款单部署测试 | 2016-05-22 | 星期日 | 2016-05-22 | 星期日 | 郭毅超 | 潘国钦 | 可安排测试
25 | 单据-出差借款单界面、功能设计 | 2016-05-22 | 星期日 | 2016-05-22 | 星期日 | 郭毅超 | 潘国钦 | 界面展示
26 | 单据-出差借款单web功能实现 | 2016-05-23 | 星期一 | 2016-05-25 | 星期三 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
27 | 单据-出差借款单部署测试 | 2016-05-26 | 星期四 | 2016-05-26 | 星期四 | 郭毅超 | 潘国钦 | 可安排测试
28 | 单据-合同台账界面、功能设计 | 2016-05-19 | 星期四 | 2016-05-19 | 星期四 | 张斐 | 潘国钦 | 界面展示
29 | 单据-合同台账web功能实现 | 2016-05-20 | 星期五 | 2016-05-21 | 星期六 | 张斐 | 潘国钦 | web页面展示
30 | 单据-合同台账部署测试 | 2016-05-23 | 星期一 | 2016-05-23 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
31 | 工作流（新方案） | 2016-05-06 | 星期五 | 2016-05-30 | 星期一 |  | 潘国钦
32 | 单据信息、授权表、授权单字段设计、功能设计 | 2016-05-06 | 星期五 | 2016-05-06 | 星期五 | 张斐 | 潘国钦 | 字段设计文档
33 | 单据信息、授权表界面、功能设计 | 2016-05-07 | 星期六 | 2016-05-07 | 星期六 | 张斐 | 潘国钦 | 界面展示
34 | 单据信息、授权表web功能实现 | 2016-05-08 | 星期日 | 2016-05-09 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | web页面展示
35 | 授权单界面、功能设计 | 2016-05-11 | 星期三 | 2016-05-11 | 星期三 | 张斐 | 潘国钦 | 界面展示
36 | 授权单web功能实现 | 2016-05-12 | 星期四 | 2016-05-13 | 星期五 | 张斐 | 潘国钦 | web页面展示
37 | 单据信息、授权表、授权单部署测试 | 2016-05-14 | 星期六 | 2016-05-14 | 星期六 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
| 工作流函数功能设计 | 2016-05-14 | 星期六 | 2016-05-14 | 星期六 | 张斐 | 潘国钦
38 | 工作流函数脚本 | 2016-05-15 | 星期日 | 2016-05-18 | 星期三 | 张斐 | 潘国钦
39 | 工作流函数脚本部署测试 | 2016-05-19 | 星期四 | 2016-05-19 | 星期四 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
40 | 工作流新方案验证与测试 | 2016-05-23 | 星期一 | 2016-05-31 | 星期二 | 潘国钦、许杨 | 潘国钦、许杨
41 | 专项功能 | 2016-05-07 | 星期六 | 2016-06-10 | 星期五 |  | 潘国钦
42 | 审批环节字段 | 2016-05-07 | 星期六 | 2016-06-13 | 星期一 | 杨建伟 | 潘国钦 | web页面展示
43 | 支持对未处理任务输入备注信息 | 2016-05-07 | 星期六 | 2016-05-13 | 星期五 | 罗光堂 | 潘国钦 | web页面展示
44 |  | 协助人: 潘国钦
45 | 专项功能42、43部署测试 | 2016-05-16 | 星期一 | 2016-05-16 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
46 |  | 协助人: 潘国钦
47 | 审批时支持二次密码验证 | 2016-05-14 | 星期六 | 2016-05-20 | 星期五 | 杨建伟 | 潘国钦 | web页面展示
48 | 限制转交允许选择的人员 | 2016-05-14 | 星期六 | 2016-05-20 | 星期五 | 罗光堂 | 潘国钦 | web页面展示
49 |  | 协助人: 潘国钦
50 | 专项功能47、48部署测试 | 2016-05-23 | 星期一 | 2016-05-23 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
51 |  | 协助人: 潘国钦
52 | 账户信息控制 | 2016-05-26 | 星期四 | 2016-05-27 | 星期五 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
53 | 支持任务委托 | 2016-05-24 | 星期二 | 2016-05-27 | 星期五 | 张斐 | 潘国钦 | web页面展示
54 | 附件查看控制 | 2016-05-21 | 星期六 | 2016-05-27 | 星期五 | 杨剑伟 | 潘国钦 | web页面展示
55 | 附件新增控制 | 2016-05-21 | 星期六 | 2016-05-27 | 星期五 | 罗光堂 | 潘国钦 | web页面展示
56 |  | 协助人: 潘国钦
57 | 专项功能52、53、54、55部署测试 | 2016-05-30 | 星期一 | 2016-05-30 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
58 |  | 协助人: 潘国钦
59 | 费用报销单明细支持excel导入 | 2016-05-28 | 星期六 | 2016-06-03 | 星期五 | 郭毅超 | 潘国钦 | web页面展示
60 | 不同单据类型支持批量审批 | 2016-05-28 | 星期六 | 2016-06-03 | 星期五 | 张斐 | 潘国钦 | web页面展示
61 | 交通明细附件模板 | 2016-05-28 | 星期六 | 2016-06-03 | 星期五 | 杨剑伟 | 潘国钦 | web页面展示
62 | 申请人打印控制 | 2016-05-28 | 星期六 | 2016-06-03 | 星期五 | 罗光堂 | 潘国钦 | web页面展示
63 |  | 协助人: 潘国钦
64 | 专项功能59、60、61、62部署测试 | 2016-06-06 | 星期一 | 2016-06-06 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
65 |  | 协助人: 潘国钦
66 | 批量审批支持导出到excel | 2016-06-04 | 星期六 | 2016-06-10 | 星期五 | 杨建伟 | 潘国钦 | web页面展示
67 | 差旅报销标准 | 2016-06-04 | 星期六 | 2016-06-10 | 星期五 | 罗光堂 | 潘国钦 | web页面展示
68 | 财务打印控制 | 2016-06-04 | 星期六 | 2016-06-10 | 星期五 | 郭超毅 | 潘国钦 | 展示
69 | 支持批量打印 | 2016-06-04 | 星期六 | 2016-06-10 | 星期五 | 张斐 | 潘国钦 | 展示
70 |  | 协助人: 潘国钦
71 | 专项功能66、67、68、69部署测试 | 2016-06-13 | 星期一 | 2016-06-13 | 星期一 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试
72 |  | 协助人: 潘国钦
73 | 报表功能 | 2016-06-11 | 星期六 | 2016-06-15 | 星期三 |  | 潘国钦
74 | 报表需求确认、界面设计 | 2016-06-11 | 星期六 | 2016-06-11 | 星期六 | 张斐、郭毅超、罗光堂、杨剑伟 | 潘国钦
75 | 报表web实现 | 2016-06-12 | 星期日 | 2016-06-15 | 星期三 | 张斐、郭毅超、罗光堂、杨剑伟 | 潘国钦 | web页面展示
76 | 报表部署测试 | 2016-06-16 | 星期四 | 2016-06-16 | 星期四 | 张斐 | 潘国钦 | 可安排测试